## Slide 1: 2022년 검단동 주민참여사업 안내
검단동 주민자치회

## Slide 2: 목 차
    운영개요
    운영내용
    마을의제 발굴
    분과위원회별 사업계획 수립
    분과위원회별 사업내용
    자치계획 사업 실행
    2022년 분과위원회별 사업 추진계획
    동에 배치된 주민참여예산 사업계획
    사업목록
    기대효과

## Slide 3: 1. 운영개요
운영기간 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31. [1년간]
운영방법
  - 민관협력회의: 월 1회 (첫째주 월요일 10:30)
  - 임원회의 : 월 1회 (둘째주 수요일 10:30)
  - 정기회의 : 월 1회 (셋째주 수요일 10:30)
  - 분과위원회 회의 : 월 1회 (미정)
  - 주민총회 : 연 1회 개최

## Slide 4: 2. 운영내용
주민자치위원 자치역량강화를 위한 주민자치교육 및 워크숍 실시
  - 정기적인 회의체계 구축과 운영
  - 마을 의제 발굴 및 사업계획 수립
  - 주민총회와 주민투표로 수립된 주민자치계획 사업 실행
  - 주민총회 개최

## Slide 5: 3. 마을의제 발굴
운영방안 : 분과위원회별 마을 자원조사 및 공론화 과정을 통하여 다양한 마을의제 발굴
운영기간 : 2022. 3. ~ 6.
내용
각 분과와 관련된 주민욕구, 마을의 필요자원, 활용가능 자원등
을 조사하여 분과위원회 정기회의 시 논의 및 공유

## Slide 6: 4. 분과위원회별 사업계획 수립
운영방안 : 발굴한 마을 의제 중 2023년 사업화를 진행할 의제를 최종 선정하고, 세부 사업계획을 수립하여 자치계획(안) 및 총회 안건으로 상정
운영기간 : 2022. 6. ~ 7.

## Slide 7: 5. 분과위원회별 사업내용
사업계획 수립 : 2022. 6. ~ 7.
  -발굴한 마을의제 목록 최종 정리
  -세부 사업계획 및 예산계획을 수립하여 총회에 안건으로 상정할 목록
  확정
주민총회 안건 상정을 위한 준비 : 2022. 8. ~ 9.
  -관련 사업부서 검토 협의, 정기회의를 통한 사업 구체화 과정 및 컨설팅 등을 통하여 총회 안건으로 상정하기 위한 준비

## Slide 8: 6. 자치계획 사업 실행
2021년 9월 주민총회에서 의결된 자치계획 실행
  - 운영방안 : 수립된 자치계획을 분과위원회가 주도적으로 사업을 실행하며, 규모가 큰 사업의 경우에는 다른 분과에서 지원
  - 운영기간 : 2022. 1. ~ 12.
소요예산 : 80,000천원
내용 : 2021년 9월 주민총회에서 의결된 주민자치계획 사업 실행
, 분과 사업별로 최종 실행계획 및 예산계획서 작성 후, 정기회의에서 의결하여 사업 진행

## Slide 9: 7. 2022년 분과위원회별 사업 추진계획
분과명 | 인원(명) | 사업내용 | 추진시기
마을공동체 분과 | 8 | 아름다운 마을 만들기, 불우이웃돕기, 자원봉사 활동 사업 추진 2021년에 확정된 자치계획 사업시행 | 2022년 1월~12월
사회교육 분과 | 10 | 평생교육, 교양강좌, 청소년선도 활동 사업추진 2021년에 확정된 자치계획 사업시행 | 
문화체육 분과 | 10 | 현장체험학습실시, 문화행사, 생활체육, 전시회 사업추진 각종 문화행사 기획 및 추진 2021년에 확정된 자치계획 사업시행 | 
생활민원 분과 | 13 | 지역문제 토론∙건의, 지역간∙주민간 분쟁 예방·조정, 주민 민원예방∙조정 주민 민원 해결 사업 추진 2021년에 확정된 자치계획 사업시행 | 

## Slide 10: 8. 동에 배정된 주민참여예산 사업 계획
제안사업 : 총 5건(주민주도형)
예산액 : 80,000천원(실링제)

## Slide 11: 9. 사업목록
분과명 | 사업명 | 내용 | 사업기간 | 소요예산
검단동 주민자치회 | 검단동 주민의 날 | 문화공연, 전시회, 체험 부스, 아나바다 플리마켓 마을의 홍보, 먹거리 판매 공동체 비빔밥, 로컬 푸드 판매등 | 2022년 3월~10월 | 36,000천원
마을공동체 분과 | 전통을 찾아가는 여행길, 맛 우리에게 물어봐 된장, 메주 만들기 | 선진지 답사, 장 담그기 체험교실, 솜씨자랑 대회 시연회 , 전통음식 발굴 세미나, 전통음식 바자회 나눔행사, 성과 공유회 | 2022년 연중 | 14,000천원
 | 우리의 전통 먹거리를 찾아서 고추장, 간장 만들기 |  |  | 8,340천원
문화체육 분과 | 신나는 줄넘기 | 줄넘기 초급교육 음악 줄넘기 줄넘기 중급, 고급교육 줄넘기 대회 | 2022년 4월~5월 | 5,660천원
생활민원 분과 | 검단동 꽃길 만들기 | 선진지 탐방, 화분식재 꽃 관리, 환경정화 성과 공유회 | 2021년 2월~11월 | 16,000천원
총계 |  |  |  | 80,000천원

## Slide 12: 10. 기대효과
지역사회 문제 해결을 위한 주민의 자치역량 강화와 마을 민주주의 성장에 기여
주민자치회의 권한과 책임을 강화하여 주민자치에 대한 저변 확대
주민의 직접적인 참여를 통해 결정권을 부여함으로써 지역 문제해결의 초석을 다짐

## Slide 13: 11. 사업소개
검단동 주민의 날
전통을 찾아가는 여행길, 맛 우리에게 물어봐
  된장, 메주 만들기
우리의 전통 먹거리를 찾아서
  고추장, 간장 만들기
신나는 줄넘기
검단동 꽃길 만들기

## Slide 14: 검단동 주민의 날
추진 필요성
  2022년 3월부터 지속적으로 지역 유관기관 네트워크를 형성하여 마을비전사업을 공유하고, 주민의 뜻과 함께 발전할 수 있도록 한다.
  안전, 재난 극복을 위한 관내 주민들과의 소통 및 교육의 장을 조성함으로 보다 나은 검단동 주거환경 개선에 역점을 두고자 함
  다양한 자원 활용을 통해 주민 및 단체, 동아리 등에 공연기회를 제공
  아나바다 및 플리마켓을 활용하여 물자재활용 및 환경문제 개선한다.
  로컬푸드와 공동체 비빔밥 만들기 체험을 제공하여 지역내 생산되는 채소와 쌀을 주민들에게 신선하게 제공될 수 있는 오프라인망을 구축한다.

## Slide 15: 사업효과(검단동 주민의 날)
지역 유관기관 네트워크를 형성하여 마을비전사업을 공유하고, 주민들의 뜻과 함께 발전할 수 있도록 한다.
다양한 자원 활용을 통해 주민 및 단체, 동아리 등에 공연기회 제공한다.
  주민자치센터 프로그램, 각급 학교 동아리 및 마을동아리,외부공연팀 등
검소하고 내실 있는 추진계획 수립을 통해 불필요한 경비지출 최소화
검단동 관내 주민들의 안전불감증 및 환경,기후재난 등에 미리 대비하고 안전한 삶과 재난을 미연에 방지함으로 재난으로 인한 피해를 미연에 예방.

## Slide 16: 검단동 주민의 날 관련사진

## Slide 17: 검단동 주민의 날 관련사진

## Slide 18: 검단동 주민의 날(비빔밥 만들기)

## Slide 19: 전통을 찾아가는 여행길, 맛 우리게 물어봐, 우리의 전통 먹거리를 찾아서 (된장, 메주, 고추장, 간장 만들기)
추진 필요성
  전통음식 맛개발을 통한 젊은층들의 전통에 대한 동기 부여
  고령화 사회의 노인 일자리 창출
  사라져가는 농촌마을의 소득 다각화
  잊혀진 전통음식 장인 및 제조법 발굴 및 육성
  체험학습을 통한 어린이 인성교육
  농민과 도시민이 공동참여하는 지역의 전통문화 만들기

## Slide 20: 사업효과(된장, 메주, 고추장, 간장 만들기)
이웃간, 가족간의 소통 통로 제공
검단동만의 특색있는 전통상품 및 문화 창출
잊혀져가는 우리 전통먹거리의 발굴 개발 육성
어린이 및 청소년의 인성교육

## Slide 21: 메주, 된장만들기(관련사진)

## Slide 22: 고추장, 간장만들기(관련사진)

## Slide 23: 신나는 줄넘기
추진 필요성
  전문 강사의 지도하에 체계적인 교육시스템을 구축하고, 정기적인 프로그램을 통한 체육활동으로 발전시키고, 지역 동아리 활동으로 개발한다.
  줄넘기 체육활동을 통하여 주민들의 건강한 정신과 신체의 중요성을 체험하며 협동심을 유발하여, 건강한 이웃주민 네트워크를 형성한다.

## Slide 24: 사업효과( 신나는 줄넘기)
체육시설 부족으로 인한 마을 주민들이 능내 체육공원을 활용함으로써 앞으로의 체육 동아리 줄넘기활동으로 발전할 수 있는 시점이 될 수 있다.

## Slide 25: 신나는 줄넘기(관련사진)

## Slide 26: 검단동 꽃길 만들기
추진 필요성
  위치 : 검단사거리부터 행정복지센터까지
  아름다운 꽃길 조성으로 딱딱한 마을분위기를 개선
  주변 환경정화도 같이 실시하여 깨끗한 거리 만들기

## Slide 27: 사업효과(검단동 꽃길 만들기)
마을에 꽃길을 조성함으로써 특색있고 아름다운 거리가 조성됨
번화가를 중심으로 쓰레기가 많이 발생되는데 환경정화를
통한 깨끗한 환경 만들기

## Slide 28: 검단동 꽃길 만들기

## Slide 29: 검단동 꽃길 만들기