## Sheet1
공 사 예 정 공 정 표
1.사업명 : 검단지구 AA20BL 디에트르 공동주택 신축공사
2.공사규모 : 공동주택 11개동(지하3층~지상20층) 및 부대복리시설, 근린생활시설
3.공사기간 : 2023.03.01 ~ 2026.03.17 (36.5개월) | [33 empty] | 시공자 : 대방건설(주) 대표 : 구 찬 우
구 분 | 2023년 | [10 empty] | 2024년 | [11 empty] | 2025년 | [11 empty] | 2026년 |  |  |  |  | 비 고
월 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
개월 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
전체공정 | [40 empty] | 2023.03.01 ~ 2026.03.17 (36.5개월)
건축공사 | [40 empty] | 2023.03.01 ~ 2026.03.17 (36.5개월)
구조체공사 | [40 empty] | 2023.05.16 ~ 2025.03.31 (22.5개월)
설비공사 | [40 empty] | 2023.05.01 ~ 2026.03.17 (34.5개월)
토목공사 | [40 empty] | 2023.03.01 ~ 2023.12.31 (10개월) 2025.01.16 ~ 2026.03.17 (14개월)
전기공사 | [40 empty] | 2023.05.01 ~ 2026.03.17 (34.5개월)
소방공사 | [40 empty] | 2023.05.01 ~ 2026.03.17 (34.5개월)